## 阶段设计
规划阶段
总体计划阶段 | 主要任务 | 注意点
| 确定一个明确的会议主题，或要解决的问题 | 可基于SMART标准确定
| 确定并形成一个参会者的业务职能列表 | 参会者必须是和主题有关，或能用专业知识来解决问题的
| 基于列表进行第一次沟通 | 主要沟通参会者是否能参加，如果不能，说明参会者比例为多少是合理的
| 创建会议议程，如会议日期，时长，地点等 | 与业务团队成员进行协商制定
| 准备问题或要在会议上确定的具体事务 | 以列表形式列出
| 明确会议上必须做出的决定 | 以问题列表为准，必须一一对应
| 基于问题列表进行第二次沟通 | 主要向参会者说明要讨论的问题和议程
| 把以上任务所花费时间纳入到你的工作安排中 | 会议也是工作，不要举行临时起意的会议
保障准备阶段 | 安排一个有利于会议举行的会议室 | 根据参会人数合理安排，尽量提前
| 安排相关的视听设备 | 如果有视频会议参加者，提前准备好
| 安排相关的会议设备和素材，例如投影，白板，会议说明印刷材料，笔记本，笔等 | 如果会议时长较长，准备些零食或者提前预定餐食
| 提前把会议议程发给参会者并确认 | 不要用微信、电话等工具，要用邮件，使用邮件的确认功能
| 如果需要记录会议过程，提前准备好录音笔，甚至摄像机 | 不要忘记用笔记录关键信息
沟通确认阶段 | 进行第三次沟通 | 主要再次确认参会者可以到场
| 提前让参会者思考会议主题和要解决的问题 | 可以通过内部互动平台提前进行交流
把参会者人员信息分享给所有参与者，让大家彼此了解
| 如果涉及关键决策，通知高层参加 | 如果高层无法参加，也必须把会议主题进行通知给高层
举行阶段
主题说明阶段 | 产品经理提前到场，确保一切准备就绪 | 提前半小时到场
| 准备一个开场白，引出主题 | 建议不超过三分钟，一定要深思熟虑
再次说明会议议程，确认参会者已经了解主题
| 要求参会者关闭一切会造成分心的设备 | 如果有条件，可以统一放置到一个安全的地方
会议讨论阶段 | 参会者呈现他们的思考结果 | 确保每个人都有时间和机会
| 产品经理要在会上对所有结果进行审核，确保每个问题都有明确的答案 | 超出本次会议主题的议程要放到下次会议，确保会议是在既定的主题中
| 确保参会者的注意力 | 如果出现注意力偏差，产品经理要及时指出，一定要确保会议的效率
| 记录超出本次会议议程的主题 | 超出的议题要和本次会议主题有关，不是所有的都记录
会议结束阶段 | 会议结束时，再次审查会议议程是否完成 | 如果有问题，可申请延时，或再定会议时间
| 准时结束会议 | 议程完成，别拖堂，想想上学时老师拖堂你是什么心情
| 向参会者表示感谢 | 说声谢谢很简单，不比磕头容易
跟进阶段
结果确认阶段 | 向参会者确认他们自己在本次会议上所形成的结果，以及每个人的关键发言信息 | 一定要用邮件，一定要用正式的文档
| 向参会者重申本次会议产生的关键决定 | 一定要用邮件，一定要用正式的文档
后续跟进阶段 | 说明形成共识的后续行动计划 | 一定要用邮件，一定要用正式的文档
规划阶段
举行阶段
跟进阶段
总体计划阶段
保障准备阶段
沟通确认阶段
主题说明阶段
会议讨论阶段
会议结束阶段
结果确认阶段
后续跟进阶段